## Sheet1
작업구분 | 상위작업명 | 작업코드 | 작업명 | 규격 | 1인생산성 | 필수공기 | 단위 | 단가 | 병렬그룹ID | 선행작업 | 강수영향 | 기온영향 | 자재 | 장비
토공사 |  | W01 | 토사터파기_육상_0-2_인력10%+기계90% | 0-2m(인력10%+기계90%) | 500 |  | M3 | 6082 |  |  | O |  |  | O
토공사 |  | W02 | 토사되메우기및다짐_기계 | 대형장비 | 500 |  | m3 | 5791 |  | W19 | O |  |  | O
토공사 |  | W03 | 토사부설및다짐_기계_양질의토사 | 대형장비(자재제외) | 500 |  | M3 | 6737 |  | W19 | O |  |  | O
콘크리트공사 |  | W04 | 잡석깔기_현장암유용_T=30cm | T=30cm(현장암유용) | 80 |  | M3 | 21048 |  | W01 | O |  | O | O
콘크리트공사 |  | W05 | 유로폼설치_0-7m이하_간단 | 간단,0-7M이하 | 150 |  | M2 | 28078 |  | W04 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W06 | 무근콘크리트타설_VIB제외 | VIB제외 | 100 | 1 | M3 | 26610 |  | W05 | O |  | O | O
콘크리트공사 |  | W07 | 유로폼설치_0-7m이하_보통 | 보통,0-7m이하 | 150 |  | M2 | 32097 | G1 |  | O |  | O
콘크리트공사 |  | W09 | 시스템동바리설치및해체_H=10M이하 | 3개월이하 | 200 |  | 공/M3 | 4747 | G1 |  | O |  | O
콘크리트공사 |  | W10 | 시스템비계설치및해체_H=10M이하 | H=10M이하 | 200 |  | M2 | 13007 | G1 |  | O |  | O
콘크리트공사 |  | W12 | 다웰바설치_원가_신축이음부_Φ32*1000 | 신축이음부(Φ32*1000) | 60 |  | 개소 | 22920 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W13 | 스페이셔설치_슬래브및기초용 | 슬래브및기초 | 250 |  | M2 | 756 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W14 | 스페이셔설치_벽체용 | 벽체용 | 250 |  | M2 | 1447 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W15 | 신축이음설치_지수판_230*9.5 | 지수판(230*9.5) | 100 |  | M | 67936 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W16 | 실런트주입_1.4_원가 | 비중1.40 | 50 |  | M | 3007 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W17 | 암거수축이음설치_원가 |  | 50 |  | M | 19736 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W18 | 조인트설치_스티로폼_T=20mm_원가 | T=20 | 30 |  | M2 | 2640 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W20 | 수팽창고무지수재설치 |  | 150 |  | M | 2357 | G2 | G1 | O |  | O
콘크리트공사 |  | W19 | 철근콘크리트타설_100-150m3이하__S15 | 보통(S15,100~150m3이하) | 300 | 2 | M3 | 17746 |  | G2 | O | O | O | O
콘크리트공사 |  | W21 | 시공이음면정리작업_인력 | 인력 | 100 |  | M2 | 25537 |  | W19 | O
콘크리트공사 |  | W22 | 아스팔트코팅작업_2회 | 2회 | 250 |  | M2 | 8894 |  | W19 | O |  | O
강재공사 |  | W23 | 철근가공및조립_복잡 | 복잡 | 15 |  | TON | 637421 | G2 | G1 | O |  | O